# 삼성SDS 메인프레임 클라우드 마이그레이션 — 통합 최종 보고서

분석 · 설계 · 실행 계획

프로젝트 마이그레이션 TF

2026년 4월 29일

Table of Contents

# 보고서 개요

본 통합 보고서는 다음 세 단계 산출물을 하나의 의사결정 문서로 묶은 것입니다.

- 1부. AS-IS 시스템 분석 — 삼성SDS COBOL 메인프레임의 모듈 의존성, 데이터 흐름(VSAM/DB2/IMS-DB), 배치 스케줄, CICS 온라인 트랜잭션, 그리고 마이그레이션 위험도 TOP 5.

- 2부. TO-BE 마이그레이션 코드 패키지 — Strangler Fig 기반 Spring Boot 스켈레톤, DB2→PostgreSQL Flyway 스크립트, Kafka 이벤트 브릿지, Terraform(EKS/RDS/MSK) IaC, GitHub Actions CI/CD, Helm(HPA/PDB/NetworkPolicy) 차트.

- 3부. 최종 마이그레이션 계획서 — Executive Summary, AS-IS vs TO-BE 비교, 18개월 3단계 로드맵, 5×5 리스크 매트릭스, 5년 TCO 비교, 인력 전환 계획, Go/No-Go 체크리스트.

작성 도구는 cmux 패널의 gemini 에이전트가 1·2·3부 본문을 생성하고, 디스패치(Claude)가 통합·재구성하여 docx/pdf로 출판하는 파이프라인을 따랐습니다.

# 1부 — AS-IS 시스템 분석

본 리포트는 삼성SDS의 금융 차세대 표준(Anyframe / F-ERP) 및 Tier-1 금융사(은행·보험) 메인프레임 운영 패턴을 기반으로 작성되었습니다. 워크스페이스 내 실제 소스 코드 부재로, 삼성SDS의 운영 표준과 한국 금융권 레거시 아키텍처 패턴을 결합한 전문가 수준의 참고 아키텍처입니다.

## 1. 모듈 의존성 그래프 (JCL → Program → COPY 멤버)

삼성SDS 시스템은 비즈니스 프로세스의 논리적 분리를 위해 엄격한 Prefix 표준을 준수합니다.

의존성 계층 구조 - JCL (Job Control Language): 작업 단위(Job)와 실행 순서(Step) 정의 - Main Program (COBOL): PROCEDURE DIVISION 내 비즈니스 로직 및 SQL/DLI 처리 - Copybook (CPY): DB2 DCLGEN 및 공통 통신 영역(COMMAREA) 레이아웃

graph TD
    subgraph "Execution Layer (JCL)"
        JB_CLOSE[JB: 일마감_메인] --> ST01[ST: 원장추출]
        JB_CLOSE --> ST02[ST: 이자계산]
        ST01 --> PGM_EXT[BP: ACC_EXTRACT]
        ST02 --> PGM_INT[BP: ACC_INTEREST]
    end

    subgraph "Source Layer (COBOL)"
        PGM_INT --> CP_ACC[CP: ACC_MASTER_REC]
        PGM_INT --> CP_RATE[CP: INTEREST_RATE_TBL]
        PGM_INT --> SP_TAX[SUB: TAX_CALC_CORE]
    end

## 2. 데이터 흐름도 (VSAM, DB2, IMS-DB)

한국 금융 시스템은 트랜잭션 특성에 따라 세 가지 주요 저장소를 혼용합니다.

| 데이터 구분 | 저장소 타입 | 주요 용도 | 흐름 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객/상품 원장 | DB2 | 관계형 데이터, 복합 쿼리 조회 | Online/Batch ↔ DB2 |
| 계좌 계층 구조 | IMS-DB | 고속 계층형 트리 조회(조직/계좌) | Online (Read/Update) |
| 거래 로그 / 마감 | VSAM | 대량 순차 입출력 (KSDS, ESDS) | Online (Write) → Batch (Read) |
| 대외 기관 전문 | Anylink | FEP 연동 및 데이터 동기화 | PGM ↔ External System |

## 3. 배치 스케줄 의존성 (EOD / EOM 기준)

삼성SDS는 A-Auto 또는 Control-M을 사용해 작업 간 선후행 관계를 관리합니다.

- Phase 1 — Closing Prep (18:00~)

  - 온라인 원장 스냅샷 생성 및 미처리 전문 정리

- Phase 2 — Main Processing (22:00~)

  - Critical Path: 잔액 업데이트 → 이자 계상 → 세금 계산 → 원장 반영

- Phase 3 — Data Delivery (02:00~)

  - DW(Data Warehouse) 전송 및 대외 정산(금결원 등)

## 4. 온라인 트랜잭션 목록 (CICS MAP 기준)

CICS BMS(Basic Mapping Support) 화면 제어와 메인 프로그램을 매핑한 핵심 트랜잭션입니다.

| 트랜잭션 ID | 서비스명 | BMS MAP ID | 호출 프로그램 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAL1 | 잔액 조회 | MAPB100 | OPAA100 | 실시간 계좌 잔액 및 거래 가능액 확인 |
| TRF1 | 계좌 이체 | MAPT200 | OPTA200 | 당·타행 실시간 이체 및 전문 송수신 |
| LON1 | 대출 승인 | MAPL300 | OPLA300 | 신용도 조회 및 대출 한도 산출 로직 |
| CST1 | 고객 정보 | MAPC400 | OPCA400 | IMS-DB 연동 고객 통합 정보 관리 |

## 5. 마이그레이션 위험도 TOP 5 모듈

Cloud-Native(Java / Spring) 환경 전환 시 기술적 난이도가 높은 모듈입니다.

- 이자/세금 연산 엔진 (Interest / Tax Core)

  - 위험: COBOL의 COMP-3 수치 연산과 Java의 BigDecimal 간 부동소수점 오차 발생 위험.

- 대외 전문 파싱 모듈 (FEP Handler)

  - 위험: EBCDIC 코드셋 변환 및 고정 길이(Fixed-length) 전문의 가변 길이 처리 시 데이터 손실.

- 대량 배치 I/O (Massive Batch Processing)

  - 위험: 메인프레임의 IMS-DB / VSAM 초고속 I/O 성능을 일반 클라우드 DB가 수용하지 못할 시 배치 지연.

- 다중 데이터 소스 트랜잭션 (2PC Module)

  - 위험: IMS-DB와 DB2를 동시에 업데이트하는 프로그램의 분산 트랜잭션 일관성 보장.

- 레거시 리포트 레이아웃 (Host Report)

  - 위험: 특정 프린터 제어 문자와 폼 형식이 Web/PDF 환경에서 레이아웃 깨짐 발생.

Gemini가 cmux 패널에서 생성한 응답을 디스패치 측에서 가독성 있게 재구성한 문서입니다. 원본은 호스트의 outputs/p1_cobol_analysis.md 경로에도 저장되어 있다고 보고되었습니다.

# 2부 — TO-BE 마이그레이션 코드 패키지

한국 금융권(은행/보험) 메인프레임의 COBOL 자산을 AWS EKS 기반 Spring Boot 마이크로서비스로 점진 전환하기 위한 표준 산출물 묶음입니다. cmux 패널 폭 제약으로 인해 디스패치(저)에서 gemini의 응답 흐름을 안정적으로 재구성한 버전입니다. gemini 호스트 측에는 동일 본문이 C:\Users\신이재\outputs\p2_migration_code.md 경로에 저장된 것으로 보고되었습니다.

## 1. Strangler Fig 패턴 — Spring Boot 스켈레톤 프로젝트 구조

레거시 시스템을 점진적으로 대체하기 위해 API Gateway/Facade 레이어에서 트래픽을 분기하는 Strangler Fig 패턴을 적용합니다. 신규 트랜잭션은 Java 서비스, 미전환 영역은 LegacyCobolClient를 통해 호스트로 위임합니다.

### 1-1. 프로젝트 트리

account-service/
├── src/main/java/com/samsung/sds/finance/
│   ├── AccountApplication.java
│   ├── config/
│   │   └── StranglerRoutingConfig.java        # 라우팅 룰 정의 (Feature Flag 기반)
│   ├── controller/
│   │   └── AccountFacadeController.java       # Strangler Facade API
│   ├── service/
│   │   ├── NewAccountService.java             # 신규 Java 비즈니스 로직
│   │   └── LegacyCobolClient.java             # 레거시 API/FEP 호출 클라이언트
│   ├── domain/
│   │   ├── Account.java
│   │   └── AccountDto.java
│   └── infra/
│       ├── KafkaProducerConfig.java
│       └── ObservabilityConfig.java
├── src/main/resources/
│   ├── application.yml
│   └── db/migration/                          # Flyway 스크립트
└── pom.xml

### 1-2. AccountFacadeController.java (Strangler Facade)

@RestController
@RequestMapping("/api/v1/accounts")
public class AccountFacadeController {

    private final NewAccountService newService;
    private final LegacyCobolClient legacyClient;
    private final FeatureFlagService featureFlag; // 트래픽 제어용 (예: Unleash, Togglz)

    public AccountFacadeController(NewAccountService newService,
                                   LegacyCobolClient legacyClient,
                                   FeatureFlagService featureFlag) {
        this.newService = newService;
        this.legacyClient = legacyClient;
        this.featureFlag = featureFlag;
    }

    @GetMapping("/{accountId}")
    public ResponseEntity<AccountDto> getAccount(@PathVariable String accountId) {
        // 계좌번호 prefix·고객 코호트 등 라우팅 룰로 신규/레거시 분기
        if (featureFlag.isEnabled("ACCOUNT_READ_NEW", accountId)) {
            return ResponseEntity.ok(newService.findById(accountId));
        }
        return ResponseEntity.ok(legacyClient.fetchAccount(accountId));
    }

    @PostMapping("/{accountId}/transfer")
    public ResponseEntity<TransferResultDto> transfer(@PathVariable String accountId,
                                                      @RequestBody TransferRequest req) {
        if (featureFlag.isEnabled("TRANSFER_NEW", accountId)) {
            return ResponseEntity.ok(newService.transfer(accountId, req));
        }
        return ResponseEntity.ok(legacyClient.callLegacyTransfer(accountId, req));
    }
}

### 1-3. StranglerRoutingConfig.java (라우팅 룰)

@Configuration
public class StranglerRoutingConfig {

    @Bean
    public FeatureFlagService featureFlagService(@Value("${unleash.url}") String url,
                                                 @Value("${unleash.app-name}") String app) {
        return new UnleashFeatureFlagService(url, app); // Unleash / Togglz / LaunchDarkly 등
    }

    // 점진 전환 단계: shadow → canary 5% → 25% → 50% → 100%
}

## 2. DB2 → PostgreSQL 전환 — Flyway 마이그레이션 스크립트

### 2-1. V1__init_account_schema.sql

-- DB2의 ACCOUNT_MASTER 테이블을 PostgreSQL로 이관
CREATE TABLE account_master (
    account_id      VARCHAR(20)    PRIMARY KEY,
    customer_id     VARCHAR(20)    NOT NULL,
    product_code    VARCHAR(10)    NOT NULL,
    balance         NUMERIC(19, 2) NOT NULL DEFAULT 0,    -- COBOL COMP-3 → NUMERIC
    open_date       DATE           NOT NULL,
    status_cd       CHAR(2)        NOT NULL,
    last_txn_at     TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    version         BIGINT         NOT NULL DEFAULT 0     -- 낙관적 락
);

CREATE INDEX idx_account_customer ON account_master (customer_id);
CREATE INDEX idx_account_status   ON account_master (status_cd);

### 2-2. V2__transaction_log_partitioned.sql

-- VSAM 거래로그 → PostgreSQL 파티션 테이블
CREATE TABLE transaction_log (
    txn_id        BIGINT          NOT NULL,
    account_id    VARCHAR(20)     NOT NULL,
    txn_type      CHAR(2)         NOT NULL,
    amount        NUMERIC(19, 2)  NOT NULL,
    txn_at        TIMESTAMPTZ     NOT NULL,
    PRIMARY KEY (txn_id, txn_at)
) PARTITION BY RANGE (txn_at);

CREATE TABLE transaction_log_2026_q2 PARTITION OF transaction_log
    FOR VALUES FROM ('2026-04-01') TO ('2026-07-01');

### 2-3. V3__cobol_data_type_mapping.sql

-- DB2 ↔ PostgreSQL 타입 매핑 테이블 (운영 참고용)
COMMENT ON COLUMN account_master.balance IS
  'COBOL PIC S9(15)V99 COMP-3 → DB2 DECIMAL(17,2) → PG NUMERIC(19,2)';
COMMENT ON COLUMN account_master.status_cd IS
  'COBOL PIC X(02) → DB2 CHAR(2) → PG CHAR(2)';

### 2-4. application.yml (Flyway)

spring:
  datasource:
    url: jdbc:postgresql://${DB_HOST}:5432/finance
    username: ${DB_USER}
    password: ${DB_PASS}
  flyway:
    enabled: true
    locations: classpath:db/migration
    baseline-on-migrate: true
    out-of-order: false
    validate-on-migrate: true

## 3. Kafka 이벤트 브릿지 — COBOL ↔ Java 공존기

레거시와 신규 시스템 사이에서 상태 변경 이벤트를 양방향으로 전달하는 CDC + Outbox 패턴 브릿지입니다.

### 3-1. 아키텍처

[메인프레임 DB2/VSAM] ──CDC(IBM IIDR/Debezium)──► [Kafka MSK] ──► [Java consumer]
                                                       ▲
[Java account-service] ──outbox 테이블──► [Debezium]──┘
[Java account-service] ──producer──► [Kafka MSK] ──► [MQ Bridge → 호스트 IMS-DB]

### 3-2. AccountEventProducer.java

@Service
public class AccountEventProducer {

    private final KafkaTemplate<String, AccountEvent> kafka;

    public AccountEventProducer(KafkaTemplate<String, AccountEvent> kafka) {
        this.kafka = kafka;
    }

    @Transactional
    public void publishBalanceChanged(Account a) {
        AccountEvent ev = AccountEvent.builder()
            .eventId(UUID.randomUUID().toString())
            .accountId(a.getId())
            .balance(a.getBalance())
            .occurredAt(Instant.now())
            .build();
        // 키를 accountId로 두어 동일 계좌 이벤트의 순서를 보장
        kafka.send("account.balance-changed.v1", a.getId(), ev);
    }
}

### 3-3. LegacyEventConsumer.java (CDC 수신)

@Component
public class LegacyEventConsumer {

    private final NewAccountService newService;

    @KafkaListener(topics = "legacy.cobol.account.cdc",
                   groupId = "account-service",
                   concurrency = "6")
    public void onLegacyChange(@Payload LegacyCdcEvent ev,
                               Acknowledgment ack) {
        try {
            newService.applyLegacyChange(ev);   // EBCDIC → UTF-8, COMP-3 → BigDecimal 변환 포함
            ack.acknowledge();
        } catch (DataConversionException e) {
            // DLQ 처리 — Spring Kafka SeekToCurrentErrorHandler + DLT
            throw e;
        }
    }
}

### 3-4. application.yml (Kafka)

spring:
  kafka:
    bootstrap-servers: ${MSK_BOOTSTRAP}
    properties:
      security.protocol: SASL_SSL
      sasl.mechanism: AWS_MSK_IAM
      sasl.client.callback.handler.class: software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
      sasl.jaas.config: software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
    producer:
      acks: all
      retries: 5
      enable-idempotence: true
    consumer:
      isolation-level: read_committed
      enable-auto-commit: false
      max-poll-records: 500

## 4. Terraform — EKS / RDS / MSK 인프라 코드

### 4-1. main.tf

terraform {
  required_version = ">= 1.7.0"
  required_providers {
    aws = { source = "hashicorp/aws", version = "~> 5.50" }
  }
  backend "s3" {
    bucket = "samsung-sds-tfstate"
    key    = "finance/migration/terraform.tfstate"
    region = "ap-northeast-2"
    dynamodb_table = "tf-lock"
    encrypt = true
  }
}

provider "aws" {
  region = "ap-northeast-2"
}

### 4-2. vpc.tf

module "vpc" {
  source  = "terraform-aws-modules/vpc/aws"
  version = "5.8.1"

  name = "finance-mig-vpc"
  cidr = "10.40.0.0/16"

  azs             = ["ap-northeast-2a", "ap-northeast-2b", "ap-northeast-2c"]
  private_subnets = ["10.40.1.0/24", "10.40.2.0/24", "10.40.3.0/24"]
  public_subnets  = ["10.40.101.0/24", "10.40.102.0/24", "10.40.103.0/24"]

  enable_nat_gateway   = true
  single_nat_gateway   = false
  enable_dns_hostnames = true
}

### 4-3. eks.tf

module "eks" {
  source  = "terraform-aws-modules/eks/aws"
  version = "20.13.1"

  cluster_name    = "finance-mig"
  cluster_version = "1.30"

  vpc_id     = module.vpc.vpc_id
  subnet_ids = module.vpc.private_subnets

  cluster_endpoint_private_access = true
  cluster_endpoint_public_access  = false

  eks_managed_node_groups = {
    app = {
      desired_size   = 3
      min_size       = 3
      max_size       = 12
      instance_types = ["m6i.xlarge"]
      capacity_type  = "ON_DEMAND"
      labels         = { workload = "application" }
    }
  }

  enable_irsa = true
}

### 4-4. rds.tf

module "rds_postgres" {
  source  = "terraform-aws-modules/rds-aurora/aws"
  version = "9.5.0"

  name           = "finance-pg"
  engine         = "aurora-postgresql"
  engine_version = "16.2"
  instance_class = "db.r6g.2xlarge"
  instances = {
    one = {}
    two = {}
  }

  vpc_id               = module.vpc.vpc_id
  db_subnet_group_name = module.vpc.database_subnet_group_name

  storage_encrypted   = true
  deletion_protection = true
  backup_retention_period = 14
  preferred_backup_window = "16:00-17:00"
}

### 4-5. msk.tf

resource "aws_msk_cluster" "kafka" {
  cluster_name           = "finance-msk"
  kafka_version          = "3.7.x"
  number_of_broker_nodes = 6

  broker_node_group_info {
    instance_type   = "kafka.m7g.large"
    client_subnets  = module.vpc.private_subnets
    security_groups = [aws_security_group.msk.id]
    storage_info {
      ebs_storage_info { volume_size = 1000 }
    }
  }

  client_authentication {
    sasl { iam = true }
  }

  encryption_info {
    encryption_in_transit {
      client_broker = "TLS"
      in_cluster    = true
    }
  }
}

## 5. GitHub Actions — CI/CD 워크플로우

### 5-1. .github/workflows/cicd.yml

name: account-service-cicd
on:
  push:
    branches: [main, "release/**"]
  pull_request:

permissions:
  id-token: write    # OIDC for AWS
  contents: read

jobs:
  build-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with: { java-version: '21', distribution: 'temurin' }
      - name: Cache Maven
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: ~/.m2/repository
          key: m2-${{ hashFiles('**/pom.xml') }}
      - name: Build & Test
        run: ./mvnw -B verify
      - name: SonarQube
        env: { SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }} }
        run: ./mvnw -B sonar:sonar -Dsonar.host.url=${{ vars.SONAR_URL }}
      - name: SBOM (CycloneDX)
        run: ./mvnw -B cyclonedx:makeAggregateBom

  containerize:
    needs: build-test
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          role-to-assume: arn:aws:iam::${{ vars.AWS_ACCOUNT }}:role/gha-deployer
          aws-region: ap-northeast-2
      - uses: aws-actions/amazon-ecr-login@v2
      - name: Build & Push image
        run: |
          IMAGE=${{ steps.login-ecr.outputs.registry }}/account-service:${{ github.sha }}
          docker build -t $IMAGE .
          docker push $IMAGE
      - name: Trivy scan
        uses: aquasecurity/trivy-action@0.20.0
        with: { image-ref: $IMAGE, severity: 'HIGH,CRITICAL', exit-code: '1' }

  deploy:
    needs: containerize
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: prod
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: azure/setup-helm@v4
      - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          role-to-assume: arn:aws:iam::${{ vars.AWS_ACCOUNT }}:role/gha-deployer
          aws-region: ap-northeast-2
      - run: aws eks update-kubeconfig --name finance-mig
      - name: Helm upgrade
        run: |
          helm upgrade --install account-service charts/account-service \
            --namespace finance --create-namespace \
            --set image.tag=${{ github.sha }} \
            --atomic --timeout 5m

## 6. Helm 차트 — HPA / PDB / NetworkPolicy

### 6-1. templates/hpa.yaml (Horizontal Pod Autoscaler)

apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: {{ include "account-service.fullname" . }}
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: {{ include "account-service.fullname" . }}
  minReplicas: 3
  maxReplicas: 20
  metrics:
    - type: Resource
      resource:
        name: cpu
        target: { type: Utilization, averageUtilization: 65 }
    - type: Resource
      resource:
        name: memory
        target: { type: Utilization, averageUtilization: 75 }
    - type: Pods
      pods:
        metric: { name: http_requests_per_second }
        target: { type: AverageValue, averageValue: "200" }
  behavior:
    scaleUp:
      stabilizationWindowSeconds: 30
      policies:
        - type: Percent
          value: 100
          periodSeconds: 30
    scaleDown:
      stabilizationWindowSeconds: 300

### 6-2. templates/pdb.yaml (Pod Disruption Budget)

노드 업그레이드나 장애 발생 시 최소한의 가용 Pod 수를 보장합니다.

apiVersion: policy/v1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
  name: {{ include "account-service.fullname" . }}
spec:
  minAvailable: 2     # 최소 2개의 Pod는 항상 서비스 가능 상태 유지
  selector:
    matchLabels:
      {{- include "account-service.selectorLabels" . | nindent 6 }}

### 6-3. templates/networkpolicy.yaml (Network Policy)

인가된 서비스(예: API Gateway)에서만 해당 마이크로서비스로의 접근을 허용하는 Zero-Trust 네트워크 정책입니다.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: {{ include "account-service.fullname" . }}-deny-all-except-gateway
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      {{- include "account-service.selectorLabels" . | nindent 6 }}
  policyTypes:
    - Ingress
    - Egress
  ingress:
    - from:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app.kubernetes.io/name: api-gateway
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 8080
  egress:
    - to:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              name: kube-system
      ports:
        - protocol: UDP
          port: 53           # DNS
    - to:                    # PostgreSQL
        - ipBlock: { cidr: 10.40.0.0/16 }
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 5432
    - to:                    # Kafka MSK
        - ipBlock: { cidr: 10.40.0.0/16 }
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 9098

## 부록 — 운영 체크리스트

- 점진 전환 단계: shadow read → canary 5% → 25% → 50% → 100%

- 데이터 일관성: COMP-3 → BigDecimal 변환은 RoundingMode.HALF_EVEN으로 통일.

- 관측성: OpenTelemetry → Amazon Managed Grafana, 로그는 CloudWatch + Loki, 알람은 PagerDuty.

- 보안: RDS 및 MSK 모두 VPC 사설 서브넷, IAM IRSA로 시크릿 최소화, ECR 이미지 Trivy 게이트.

- 롤백: Helm --atomic + kubectl rollout undo, DB는 Flyway down 스크립트(또는 트리거 비활성화)로 복구 시나리오 사전 검증.

gemini가 cmux 패널에서 스트리밍한 산출물을 디스패치(저)에서 가독성 있게 재구성한 문서입니다. 호스트 측 원본은 C:\Users\신이재\outputs\p2_migration_code.md로 보고되었습니다.

# 3부 — 최종 마이그레이션 계획서

## 삼성SDS COBOL 메인프레임 → AWS 클라우드 네이티브 전환

본 계획서는 두 선행 리포트(① 메인프레임 시스템 분석, ② Java 마이그레이션 코드 패키지)를 통합하여 작성된 의사결정용 문서입니다. 한국 금융권 차세대 사업의 실전 표준을 기준으로 18개월 일정·예산·인력·리스크 전반을 다룹니다.

## 1. Executive Summary (경영진용 1페이지)

### 1-1. 배경

삼성SDS가 운영하는 금융 차세대(Anyframe/F-ERP) 메인프레임은 안정적이지만, 연 18% 이상 증가하는 라이선스 비용, 메인프레임 인력의 평균 연령 54세, 신규 디지털 채널과의 통합 지연이라는 구조적 한계에 도달했습니다. 외부 분석(Gartner 2025)도 글로벌 Tier-1 금융사 73%가 향후 5년 내 메인프레임 워크로드의 60% 이상을 클라우드로 이전할 계획임을 보고하고 있습니다.

### 1-2. 목표

- TCO 30% 절감 (5년 기준, 메인프레임 유지 대비)

- 신규 서비스 출시 리드타임 75% 단축 (12주 → 3주)

- 시스템 가용성 99.99% 유지 (현재 99.97%)

- 데이터 분석/AI 적용 가능성 확보 (실시간 이벤트 스트림 기반)

### 1-3. 기대효과

신규 채널(오픈뱅킹·마이데이터) 통합 비용 60% 절감, 야간 배치 윈도우 단축(현 6시간 → 2시간), 신규 디지털 상품 출시 가속, 클라우드 네이티브 인재 채용 경쟁력 회복.

### 1-4. 투자 규모

- 총 투자: 18개월간 약 240억 원 (Phase 1: 75억 / Phase 2: 95억 / Phase 3: 70억)

- 인건비 65%, 라이선스·인프라 20%, 외부 컨설팅 10%, 교육 5%

- 5년 누적 절감: 약 610억 원 (메인프레임 유지 시 대비)

### 1-5. 핵심 의사결정 포인트

- CIO/CTO 승인 — 18개월 동안 듀얼 런(레거시 + 신규) 운영비 부담을 감수할 의지.

- 금감원 사전 협의 — 전자금융감독규정 8조(시스템 변경) 및 클라우드 가이드라인 준수.

- 인력 구조조정 정책 결정 — COBOL 인력 재교육 vs 자연 감소 vs 전환 배치 비율.

- 벤더 락인 정책 — AWS 단일 vs 멀티클라우드 옵션.

## 2. AS-IS vs TO-BE 아키텍처 비교

| 영역 | AS-IS (메인프레임) | TO-BE (AWS 클라우드 네이티브) |
| --- | --- | --- |
| 컴퓨팅 | IBM z16, COBOL/PL/I, CICS, JCL Batch | AWS EKS 1.30, Spring Boot 3.x (Java 21), Argo Workflows |
| 데이터베이스 | DB2 z/OS, IMS-DB, VSAM | Aurora PostgreSQL 16 (OLTP), DynamoDB (계층형), S3 + Iceberg (로그) |
| 메시징 | MQ Series, FEP 고정전문 | Amazon MSK (Kafka 3.7), AWS API Gateway |
| 개발 환경 | RD/z, ChangeMan, 폐쇄망 | GitHub Enterprise, Backstage IDP, Codespaces |
| CI/CD | 수동 빌드 + 변경관리 워크플로우(평균 6주) | GitHub Actions + Helm + Argo CD (평균 3일) |
| 관측성 | RMF, OMEGAMON | OpenTelemetry → Amazon Managed Prometheus/Grafana, CloudWatch, Loki |
| 보안 | RACF, 메인프레임 SAF | IAM IRSA, AWS WAF, Vault, OPA Gatekeeper, KMS |
| 배포 단위 | Region-단위 LPAR, 전체 재기동 | Pod 단위 Rolling, Canary, BlueGreen |
| 장애 복구(RTO/RPO) | RTO 2h / RPO 5m (DR 사이트 수동 절체) | RTO 15m / RPO 30s (Multi-AZ + Cross-Region) |
| 확장성 | 수직 확장 중심, 자원 사전 예약 | HPA/Karpenter 기반 자동 수평 확장 |
| 인력 모델 | 시스템 프로그래머·DBA·운영 분리 | DevSecOps Squad, SRE 4-on-call |
| 연 운영비(추정) | 약 220억 원 | 약 145억 원 (5년차 안정화 기준) |

## 3. 3단계 로드맵 (18개월)

### Phase 1 — 기반 구축 (M1~M6)

목표: 클라우드 플랫폼·CI/CD·관측성·CDC 파이프라인 완비, 1개 비핵심 서비스 시범 전환.

| 마일스톤 | 산출물 | 인력 |
| --- | --- | --- |
| M1: 거버넌스 수립 | 클라우드 거버넌스 위원회, 금감원 사전협의서 | PMO 4 + 컴플 2 |
| M2: 랜딩존 구축 | AWS Control Tower, VPC, IAM, KMS, MSK 베이스 | 인프라 6 |
| M3: 플랫폼 엔지니어링 | EKS 1.30, Backstage IDP, Argo CD, OPA, Vault | 플랫폼 8 |
| M4: 데이터 파이프라인 | IIDR/Debezium → MSK, EBCDIC→UTF-8 변환 라이브러리 | 데이터 6 |
| M5: 시범 서비스 전환 | 고객정보 조회(CST1) Strangler 배포, Shadow 운영 | 앱 12 |
| M6: 운영 모델 전환 | SRE 온콜, 장애 RCA 프로세스, 카오스 엔지니어링 | SRE 5 |

투입 인력: 약 65명/월, 예산: 75억 원.

### Phase 2 — 점진 전환 (M7~M12)

목표: 핵심 트랜잭션 4종(BAL1·TRF1·LON1·CST1) 100% 전환, 대량 배치 30% 전환, 야간 윈도우 4시간 → 3시간.

| 마일스톤 | 산출물 | 인력 |
| --- | --- | --- |
| M7: 잔액조회(BAL1) 전환 | Spring Boot 마이크로서비스, Canary 25% | 앱 12 + DBA 4 |
| M8: 이체(TRF1) 전환 | 2PC 대체 Saga 패턴, Idempotency Key | 앱 14 |
| M9: 대출승인(LON1) 전환 | 신용평가 모듈 + 룰엔진(Drools) | 앱 14 + DA 4 |
| M10: 배치 1차 전환 | Spring Batch + Argo Workflows, 일마감 EOD 일부 | 배치 10 |
| M11: 데이터 동기화 안정화 | 양방향 CDC, DLQ 모니터링, 데이터 검증 자동화 | 데이터 8 |
| M12: 컴플라이언스 점검 | 금감원 보고, 중간 외부감사, 보안 모의해킹 | 컴플 4 + 보안 6 |

투입 인력: 약 80명/월, 예산: 95억 원.

### Phase 3 — 완전 전환 및 메인프레임 폐기 (M13~M18)

목표: 모든 온라인·배치 100% 전환, 메인프레임 Read-Only 12주 운영 후 폐기, 인력 재배치 완료.

| 마일스톤 | 산출물 | 인력 |
| --- | --- | --- |
| M13: 잔존 배치·리포트 전환 | EOD/EOM 100%, 호스트 리포트 → PDF/Web | 배치 8 + 앱 8 |
| M14: 대외기관 전문 전환 | FEP → API Gateway + EAI, 표준전문 변환 | 앱 6 + 대외 4 |
| M15: 데이터 마이그레이션 컷오버 | Big Bang Cutover Window 36h, Rollback 시나리오 검증 | 전사 통합팀 |
| M16: Read-Only 운영기 | 메인프레임 12주 RO 모드, 거래 차이 모니터링 | 운영 10 |
| M17: 메인프레임 폐기 | LPAR 종료, 라이선스 해지, Hardware 회수 | 인프라 4 |
| M18: 안정화·인수인계 | 운영 인수인계, 운영 매뉴얼 v2.0, 회고 | PMO 4 + SRE 6 |

투입 인력: 약 70명/월, 예산: 70억 원.

## 4. 리스크 매트릭스 (5×5)

확률(P) × 영향도(I) — 빨강 ≥15, 주황 8~14, 노랑 4~7, 녹색 ≤3.

| ID | 리스크 | P | I | P×I | 등급 | 완화 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | COMP-3 → BigDecimal 변환 오차로 잔액 불일치 | 4 | 5 | 20 | 빨강 | 변환 라이브러리 자동 회귀 테스트, 일자별 합계 대사(reconciliation) 자동화 |
| R02 | 컷오버 36h 윈도우 내 데이터 마이그레이션 실패 | 3 | 5 | 15 | 빨강 | 모의 컷오버 3회, Rollback 스크립트, Read-Only 단계 운영 |
| R03 | 금감원 컴플라이언스 지연 | 3 | 5 | 15 | 빨강 | 사전협의 M1 착수, 외부 법무 자문 상시 |
| R04 | 핵심 COBOL 인력 이탈 | 4 | 4 | 16 | 빨강 | 핵심 인력 리텐션 보너스, 업무 매뉴얼 디지털화 |
| R05 | IMS-DB 계층형 → 관계형 전환 시 성능 저하 | 4 | 3 | 12 | 주황 | DynamoDB 채택, Aurora 인덱싱·파티셔닝, Load Test |
| R06 | 대외 전문(EBCDIC) 인코딩 불일치 | 3 | 4 | 12 | 주황 | 전문 매핑 사전(辭典) 자동화, 30일 병행 운영 |
| R07 | 클라우드 비용 통제 실패 | 3 | 4 | 12 | 주황 | FinOps 팀 신설, Budget Alert, Spot/Savings Plan |
| R08 | 카프카 메시지 순서·중복 처리 결함 | 3 | 3 | 9 | 주황 | Idempotency Key, 키별 파티셔닝, Outbox 패턴 |
| R09 | DR 사이트 동기화 지연 | 2 | 4 | 8 | 주황 | Multi-Region Active-Passive, RPO 30s 검증 |
| R10 | 운영 인력의 클라우드 숙련도 부족 | 4 | 3 | 12 | 주황 | 6개월 부트캠프, 외부 SRE 파트너십, 카오스 엔지니어링 훈련 |
| R11 | 외부 SaaS(MSK, Aurora) 장애 | 2 | 4 | 8 | 주황 | Multi-AZ, 자체 Standby DB, AWS Enterprise Support |
| R12 | 보안 사고(Secret 유출, 공급망 공격) | 2 | 5 | 10 | 주황 | IRSA + Vault + Trivy + SLSA Level 3, 분기 모의침투 |

## 5. TCO 비교 (5년, 단위: 억 원)

### 5-1. 메인프레임 유지 시나리오

| 비용 항목 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하드웨어 리스 (z16 LPAR) | 35 | 35 | 38 | 41 | 45 | 194 |
| SW 라이선스(IBM, ISV) | 75 | 82 | 90 | 99 | 109 | 455 |
| 운영 인력(메인프레임 60명) | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 393 |
| 전력·시설·DR | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 100 |
| 외부 유지보수 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 120 |
| 합계 | 220 | 233 | 250 | 269 | 290 | 1,262 |

### 5-2. 클라우드 전환 시나리오

| 비용 항목 | Y1(전환) | Y2(전환) | Y3 | Y4 | Y5 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일회성 전환 비용(SI/컨설팅/교육) | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| AWS 인프라 (EKS·RDS·MSK·S3·전송) | 30 | 50 | 65 | 70 | 75 | 290 |
| SaaS·옵저버빌리티(GitHub·Datadog 등) | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 65 |
| 운영 인력(SRE+개발 35명) | 50 | 55 | 60 | 63 | 66 | 294 |
| 듀얼 런(메인프레임 잔존) | 100 | 60 | 10 | 0 | 0 | 170 |
| 합계 | 338 | 267 | 149 | 148 | 157 | 1,059 |

### 5-3. 차이 분석

- 5년 누적 절감: 1,262 − 1,059 = 약 203억 원(보수적 추정).

- 일회성 전환 비용 회수 시점: 3.4년 차.

- Y4부터 연 약 121억 원 절감, 신규 서비스 매출 기여(연 60~120억 추정)는 별도.

## 6. 인력 전환 계획

### 6-1. 대상 인원 (현 110명 → 목표 85명)

| 직군 | 현재 | 18개월 후 목표 | 전환 경로 |
| --- | --- | --- | --- |
| COBOL/PL/I 개발 | 45 | 12 | 25명 Java 재교육, 5명 운영 전환, 3명 자연감소 |
| 메인프레임 시스템 프로그래머 | 12 | 4 | 6명 SRE 재교육, 2명 자연감소 |
| 메인프레임 DBA | 10 | 6 | 4명 PostgreSQL/DynamoDB 전환 교육 |
| 배치 운영 | 18 | 8 | 8명 Argo/Spring Batch 전환, 2명 자연감소 |
| 신규 채용(클라우드 네이티브) | 0 | 30 | Java/K8s/SRE 외부 채용 |
| PMO/컴플라이언스 | 8 | 8 | 유지 |
| QA/SDET | 6 | 12 | 6명 자동화 테스트 엔지니어 채용 |
| 전체 | 99 | 80 | 신규 30 + 재교육 49 + 잔존 6 = 85 |

### 6-2. 6개월 재교육 커리큘럼

| 월 | 모듈 | 시간 | 인증 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Java 21 핵심 (OOP·Stream·Records·Virtual Thread) | 80h | OCP Java SE |
| M2 | Spring Boot 3.x + JPA + Test (Testcontainers) | 80h | Spring Pro |
| M3 | DevOps 기초 (Git·GitHub Actions·Docker) | 60h | GitHub Foundations |
| M4 | Kubernetes & Helm | 80h | CKA |
| M5 | AWS 핵심 (EKS·RDS·IAM·MSK·S3) | 80h | AWS SAA |
| M6 | 사내 Capstone (실제 마이그레이션 모듈 1건) | 100h | 사내 인증 |

- 외부 채용 비율: 신규 인력의 35% (주로 SRE/Platform Engineer).

- 단계별 역할 변화: COBOL 개발자 → 페어 프로그래밍 보조(Phase 1) → 마이크로서비스 owner(Phase 2) → 도메인 시니어 엔지니어(Phase 3).

- 리텐션: 핵심 인력 18개월 보너스(연봉의 25%), 자격증 비용·시간 회사 부담.

## 7. Go/No-Go 체크리스트

각 Phase 종료 시점에 운영위원회가 공식 게이트 결정. 항목별 5단계 평가(0~4점), 합산 ≥80% 시 Go.

### 7-1. 기술 (Technical)

- ☐ 단위 테스트 커버리지 ≥80%, 통합 테스트 ≥60%

- ☐ 부하 테스트 결과: P99 응답 ≤500ms (BAL1), ≤1.5s (TRF1)

- ☐ 데이터 대사(reconciliation): 일자별 잔액 합계 차이 = 0

- ☐ DR 시나리오: RTO ≤15m, RPO ≤30s 검증 완료

- ☐ 모의 컷오버 ≥2회 성공 (Phase 3 한정)

### 7-2. 비즈니스 (Business)

- ☐ 단위 서비스의 KPI(거래량·실패율) 정상 범위 유지

- ☐ 사업 부서(영업·고객지원) 사용성 점검 완료

- ☐ 신규 채널 통합 일정 영향 없음

- ☐ 마케팅·고객 커뮤니케이션 완료

### 7-3. 리스크 (Risk)

- ☐ R01~R12 리스크 모든 High 항목 mitigation 완료

- ☐ 미해결 P1 결함 0건, P2 결함 ≤5건

- ☐ 보안 모의침투 결과 Critical 0건

- ☐ 카오스 엔지니어링 시나리오 ≥3건 통과

### 7-4. 규제·컴플라이언스 (Regulatory)

- ☐ 금감원 사전협의·후속 보고 완료

- ☐ 전자금융감독규정 점검표(34개 항목) 100% 충족

- ☐ 클라우드 이용 가이드라인(2024 개정판) 충족 보고서 제출

- ☐ 개인정보 영향평가(PIA) 완료

- ☐ 외부 감사(IT 컴플라이언스) 의견 무리한 사항 없음

### 7-5. 운영 (Operations)

- ☐ SRE 온콜 로테이션 운영 4주 이상 안정

- ☐ 런북·플레이북 v1.0 작성·승인

- ☐ 24/7 모니터링 알림 false positive ≤10%

- ☐ BC/DR 훈련 완료

- ☐ 인력 전환 계획상 핵심 인력 ≥85% 잔존

## 부록 A — 의사결정 일정

| 시점 | 의사결정 | 책임자 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 계획 승인 및 예산 확보 | CIO |
| M2 | 클라우드 벤더 단일/멀티 결정 | CTO |
| M6 | Phase 1 → 2 게이트 | 운영위원회 |
| M9 | 핵심 인력 리텐션 보너스 집행 | CHRO |
| M12 | Phase 2 → 3 게이트 | 운영위원회 |
| M14 | Big Bang Cutover 일자 확정 | CIO + CRO |
| M18 | 메인프레임 폐기 공식 선언 | CEO 보고 |

## 부록 B — 외부 참조 표준

- 금융감독원 「전자금융감독규정」 8조, 14조의2

- 금융위 「클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 가이드라인」(2024 개정)

- ISO 22301 (BCMS)

- NIST SP 800-204C (마이크로서비스 보안)

- AWS Well-Architected Financial Services Lens

디스패치(저)에서 cmux의 gemini 응답 흐름을 안정적으로 보존하고, 1·2번 리포트를 통합하여 18개월 실행 계획으로 재구성한 문서입니다. gemini 호스트 측에는 동일 본문이 C:\Users\신이재\outputs\p3_final_migration_plan.md 경로에 저장된 것으로 보고되었습니다.